## 40л.Окт. 22
Утвержден общим собранием собственников Протокол № 2 от 09.01.2017г.
ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 22 по ул. 40 лет Октября г. СОСНОГОРСКА,
проведение которых необходимо для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества, повышения энергоэфективности и энергосбережения МКД
на 2017-19г.г.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | объем планируемых работ |  |  | ориентировочная стоимость работ, руб. |  |  | Планируемые сроки выполнения
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Ремонт оголовков | м2 | объем планируемых работ 2018: 1; ориентировочная стоимость работ, руб. 2018: 18000; Планируемые сроки выполнения 2018: май-июль
2 | Косметический ремонт подъездов | шт | объем планируемых работ 2017: 2; ориентировочная стоимость работ, руб. 2017: 460000; Планируемые сроки выполнения 2017: октябрь-декабрь
3 | Ремонт подвального помещения | шт | объем планируемых работ 2019: 1; ориентировочная стоимость работ, руб. 2019: 200000; Планируемые сроки выполнения 2019: май-сентябрь
4 | Ремонт тамбурных дверей (с заменой дверного полотна) | шт | объем планируемых работ 2018: 2; ориентировочная стоимость работ, руб. 2018: 22000; Планируемые сроки выполнения 2018: май-июль
5 | Замена запорной арматуры системы ХВС | шт. | объем планируемых работ 2017: d25-9; ориентировочная стоимость работ, руб. 2017: 10800; Планируемые сроки выполнения 2017: апрель-сентябрь
6 | Восстановление изоляции системы отопления, ГВС | м |  | 574/¦32 | 574/¦32 |  | 49852 | 49852 |  | апрель-октябрь | апрель-октябрь
7
8 | ИТОГО |  | ориентировочная стоимость работ, руб. 2017: 470800; ориентировочная стоимость работ, руб. 2018: 89852; ориентировочная стоимость работ, руб. 2019: 249852
* В начале каждого года будет производится корректировка объемов и состава работ по текущему ремонту на текущий год, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту, утвержденных ОСС.