## З.Косм. 2
Утвержден общим собранием собственников Протокол № 2 от 09.01.2017г.
ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА № 2 по ул. ЗКосмодемьянской г. СОСНОГОРСКА,
проведение которых необходимо для предупреждения преждевременного износа и поддержания эксплуатационных показателей и работоспособности, устранения повреждений и неисправностей общего имущества, повышения энергоэфективности и энергосбережения МКД
на 2017-19г.г.
№ п/п | Вид работ | Ед. изм. | объем планируемых работ |  |  | ориентировочная стоимость работ, руб. |  |  | Планируемые сроки выполнения
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019
1 | Ремонт кровли | м2 | 10 | 10 | 10 | 7800 | 8300 | 8800 | май-июль | май-июль | май-июль
2 | Ремонт цоколя | м2 | объем планируемых работ 2017: 10; ориентировочная стоимость работ, руб. 2017: 7150; Планируемые сроки выполнения 2017: май-сентябрь
3 | Ремонт отмостки | м2 | объем планируемых работ 2017: 20; ориентировочная стоимость работ, руб. 2017: 34000; Планируемые сроки выполнения 2017: май-сентябрь
4 | косметический ремонт подъездов | шт. | объем планируемых работ 2019: 2; ориентировочная стоимость работ, руб. 2019: 200000; Планируемые сроки выполнения 2019: апрель-октябрь
5 | покраска оконных рам в подъездах | шт. | объем планируемых работ 2018: 12; ориентировочная стоимость работ, руб. 2018: 10000
6 | Ремонт ВРУ и электрических сетей | 1 шт. | объем планируемых работ 2017: 1; ориентировочная стоимость работ, руб. 2017: 90000
| ИТОГО |  | ориентировочная стоимость работ, руб. 2017: 138950; ориентировочная стоимость работ, руб. 2018: 18300; ориентировочная стоимость работ, руб. 2019: 208800
* В начале каждого года будет производится корректировка объемов и состава работ по текущему ремонту на текущий год, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту, утвержденных ОСС.