## 6-й 2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ Минушкин В.В.
"04" февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 2 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Частичный ремонт кровли | м2 | 60 | июнь-июль
2 | Ремонт контейнерной площадки | шт | 1 | июнь
3 | Ремонт отмостки | м2 | 8 | июнь-июль
4 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 1 | март
5 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
10 | Покраска скамеек | шт | 2 | июнь
11 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
12 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
| Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 6-9
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В.В. Минушкин
"_04_" _февраля_ 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 9 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм. | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Изготовление и установка оконных рам в подъездах п.1-4 | шт. | 16 | Выполнено
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист | 1 | июнь - август
3 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 1 | март
4 | Ремонт козырьков над подъездами | шт | 2 | июнь
5 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту и актов осмотра МКД
| Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 6-й 13
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ Минушкин В.В.
"04" февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 13 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт козырьков (вход в подвал) | шт | 3 | июнь
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
3 | Покраска скамеек | шт | 2 | июнь
4 | Установка скамеек | шт | 2 | июнь
5 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 2 | март
6 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10 | Установка металлической двери в подъезд | шт | 1 | октябрь
11 | Остекление окон в подъездах | м2 |  | По заявкам и результатам осмотра
12 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
| Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 6-й 19а
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 19А в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт контейнерной площадки | шт | 1 | июнь
2 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 2 | март
3 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | июнь-июль
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
5 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
11 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ Н.Ю. Демьяненко

## 6-й 19б
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ Минушкин В.В.
" 04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 19б в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 1 | март
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
3 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
4 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
5 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
9 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ Н.Ю. Демьяненко

## 6-й 20а
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 20а в 6 МИКРОРАЙОНЕ г.СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 1 | март
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
3 | Ремонт козырьков лоджий | шт. | 2 | июнь -июль
4 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
5 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
9 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ Н.Ю. Демьяненко

## 6-й 25
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В.В. Минушкин
" 04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 25 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм. | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт рулонного ковра кровли | м2 | 50 | май-июнь
2 | Реконструкция козырьков п. 1-5 | шт. | 5 | июль
3 | Замена подъездных оконных блоков | шт. | 29 | июл-август
4 | Ремонт контейнерной площадки | шт | 1 | июнь
5 | Ремонт отмостки | м2 | 20 | июнь-июль
6 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 1 | март
7 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
8 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
12 | Покраска скамеек | шт | 8 | июнь
13 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
14 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту и актов осмотра МКД
| Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 6-й 26 А
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В.В. Минушкин
"04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 26 "А" в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм. | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт рулонного ковра кровли | м2 | 20 | июнь
2 | Реконструкция козырьков п. 1-5 | шт. | 5 | ноябрь
3 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 1 | март
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
5 | Покраска скамеек | шт | 5 | июнь
6 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
11 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту и актов осмотра МКД
| Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 6-й 29
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
"04" февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ 29 в 6 МИКРОРАЙОНЕ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 2 | июнь
2 | Установка общедомового прибора учета электроэнергии | шт. | 1 | март
3 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
4 | Ремонт цоколя | м2 | 25 | июнь-июль
5 | Ремонт отмостки | м2 | 6 | июнь
6 | Забор металлический | секций | 12 | август
7 | Покраска скамеек | шт | 7 | июнь
8 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
12 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
13 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
14 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
| Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## Гоголя 1б
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ Минушкин В.В.
" 04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№1 "Б" по ул. ГОГОЛЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ В УПРАВЛЕНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Окраска скамеек | шт | 7 | июнь-июль
2 | Установка дверного блока | шт | 1 | март
3 | Ремонт контейнерной площадки | шт | 1 | июнь
4 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
5 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
10 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
| Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## Гоголя 9
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 "февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№ 9 по улице ГОГОЛЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт рулонного ковра кровли | м2 | 100 | июнь-июль
2 | Ремонт ступеней крыльца под.1, 6 | шт. | 2 | июнь
3 | Ремонт контейнерной площадки | шт | 1 | июнь
4 | Установка дверных блоков деревянных | шт | 1 | май
5 | Установка металлических дверных блоков | шт | 1 | май
6 | Ремонт детской площадки | шт | 1 | июнь
7 | Бетонирование пола п.9 | м2 | 8 | апрель
8 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
9 | Покраска скамеек | шт | 2 | июнь
10 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
12 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
13 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
14 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
15 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## Зои 2в
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 " февраля 2013 г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№2 "В" по ул. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт контейнерной площадки | шт | 1 | июнь
2 | Частичный ремонт кровли | м2 | 1 | июнь
3 | Покраска скамеек | шт | 4 | июнь
4 | Ремонт скамеек | шт | 1 | июнь
5 | Ремонт цоколя | м2 | 44 | июль
6 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
7 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
11
12 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
13 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 40 лет 22
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК"Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№ 22 по улице 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Ремонт входа в подвал | м2 | 8.5 | май
2 | Окраска скамьи | шт. | 1 | июнь
3 | Устройство металлических перил на крыльца | шт. | 2 | октябрь
4 | Частичная теплоизоляция чердака | м2 | 50 | октябрь-ноябрь
5 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
6 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
9 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
10 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
11 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 40 лет 25
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО " СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№ 25 по улице 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Окраска скамьи | шт. | 6 | июнь
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
3 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
4 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
5 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
8 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Е. В. Мальцева |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 40 лет 27
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 " _февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№27 по ул. 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Окраска скамьи | шт. | 1 | июнь
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
3 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
4 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
5 | Ремонт сетей водоотведенрия | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
8 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 40 лет 31
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 " февраля 2013г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№31 ул.40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Окраска скамьи | шт. | 3 | июнь
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
3 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
4 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
5 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
6 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Остекление окон в подъездах |  |  | По заявкам и результатам осмотра
8 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко

## 40 лет 35
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "СК "Ваш дом"
________________ В. В. Минушкин
" 04 " февраля 2013 г.
ПЛАН РАБОТ НА 2013 г.
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
№ 35 по улице 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ г. СОСНОГОРСКА
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ ООО " СК "ВАШ ДОМ"
№ | Вид работ | Ед. | Объем | Выполнение
п/п |  | изм | работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Окраска скамьи | шт. | 4 | июнь
2 | Промывка и опрессовка системы отопления | сист. | 1 | июнь - август
3 | Ремонт сетей отопления | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
4 | Ремонт сетей ХВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
5 | Ремонт сетей водоотведения | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
7 | Ремонт сетей ГВС | сист. | 1 | По заявкам и результатам плановых и внеплановых осмотров
8 | Ремонт тамбурных дверей, оконных переплетов |  |  | По заявкам и результатам осмотра
* Возможна корректировка перечня и состава работ по текущему ремонту, а так же сроков их проведения в зависимости от объемов финансирования средств по текущему ремонту
Составил: инженер ПТО ___________________________________ |  |  | Н.Ю. Демьяненко